ACTIVIDAD Nro 3 FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Estiven Andres Orozco Q

## 1. Nombre del proyecto

“Origen y Futuro” — Diversificación de producto (línea premium y subproductos del café) y fortalecimiento de canales digitales de Café de Montaña Antioqueño S.A.S.

## 2. Problema

Café de Montaña Antioqueño S.A.S. es una empresa mediana con ocho años de trayectoria, concentrada en la compra, transformación, tueste, empaque y comercialización de café bajo marca propia, con cobertura casi exclusivamente regional (Antioquia) y seis canales ya validados (supermercados regionales, tiendas especializadas, restaurantes, hoteles, clientes institucionales y comercio electrónico incipiente).

El problema central identificado en el conversatorio es que la empresa depende de un único producto (café tostado convencional) y de un mercado regional cada vez más saturado, sin una propuesta de valor diferenciada, en un entorno macroeconómico que encarece cualquier alternativa de crecimiento basada en deuda e inversión logística intensiva.

A esto se suman condiciones externas desfavorables descritas en el conversatorio:

- Tasa de interés de mercado del 12 % E.A., que encarece el crédito para financiar expansión, maquinaria o inventario.

- Inflación actual del 6,9 % (proyectada al 6,4 % por el Banco de la República), muy por encima de la meta del 3 %.

- Revaluación del peso (TRM a la baja), favorable para importar insumos y maquinaria pero desfavorable para exportar — un obstáculo adicional para la alternativa de internacionalización.

- Caída del precio internacional de la carga de café (de ~$2.636.000 a ~$2.200.000 en pocos meses), que reduce el margen de la materia prima.

- Deficiencias de infraestructura vial, portuaria y logística en Colombia, que encarecen tanto la expansión nacional (Alternativa 2) como la internacionalización (Alternativa 4).

Si la empresa no resuelve su falta de diferenciación y no diversifica sus ingresos más allá del café tostado tradicional, quedará expuesta a la competencia de marcas locales en cada uno de los 1.100 municipios cafeteros del país y a la presión de precios de un mercado saturado, sin capacidad financiera para sostener una expansión física costosa en el entorno actual.

## 3. Justificación

De las cuatro alternativas discutidas en el conversatorio interdisciplinario — (1) consolidar el mercado antioqueño, (2) expandirse a otras ciudades de Colombia, (3) desarrollar nuevos productos y fortalecer canales digitales, y (4) prepararse para internacionalizar— se elige la Alternativa 3 por las siguientes razones, sustentadas en las cuatro miradas del propio encuentro (Economía, Emprendimiento, Proyectos y Logística):

- Entorno económico: con una tasa de interés del 12 % y una inflación del 6,9 %, el costo de financiar inversiones logísticas grandes (bodegas, transporte, distribución nacional o infraestructura de exportación) es alto. El profesor de Economía concluye explícitamente que “el nivel de crédito hoy en Colombia es costoso” y que esto “dificulta planes de financiación”. Una alternativa que requiere menor inversión en activos fijos e infraestructura logística (como el desarrollo de producto y canales digitales) es más viable en este entorno que expandir la red física de distribución (Alt. 2) o preparar una operación de exportación (Alt. 4).

- Emprendimiento: el docente de esta área señala directamente que “la empresa debería vender más del mismo producto o crear una nueva propuesta de valor” y concluye “yo me inclinaría por la propuesta de valor, pero fundamentada en nuevos productos que tenga aplicación de ciencia y tecnología”. También advierte que Café de Montaña “se enamora” del café y no explora otras oportunidades derivadas del mismo negocio (subproductos, experiencias, canales digitales apalancados en IA).

- Logística: el docente de esta área advierte que la empresa “todavía no sabemos si tiene la capacidad suficiente para aguantar” un crecimiento de cobertura (expansión nacional) y que ampliar la red física implica inversión en transporte, almacenamiento y última milla que la empresa no tiene validada. En cambio, el canal de comercio electrónico ya existe y solo requiere fortalecerse, sin la misma complejidad logística de servir decenas de ciudades nuevas.

- Proyectos: la pregunta de cierre del área de Proyectos es justamente “si solamente pudieran ejecutar una iniciativa durante el próximo año, ¿cuál elegirían y por qué?”. La Alternativa 3 permite ejecutar un proyecto acotado (un año, recursos moderados) que genera aprendizaje y flujo de caja adicional antes de comprometer capital en las alternativas de mayor riesgo (expansión nacional o internacionalización), que quedan “guardadas en el radar” para una fase posterior, tal como sugiere el cierre del caso (“esas otras tres iniciativas nunca las tengo perdidas”).

En síntesis, la Alternativa 3 representa la opción más equilibrada y sostenible para la empresa, al combinar el potencial de crecimiento con su capacidad financiera real y las condiciones actuales del entorno macroeconómico.

Esta estrategia permite fortalecer y proteger la empresa mediante la diversificación del portafolio y el fortalecimiento de los canales digitales (mejorando la experiencia del cliente, ampliando el alcance comercial e incrementando la fidelización).

De esta manera, la empresa puede desarrollar capacidades y fortalecer su posición competitiva antes de asumir una mayor exposición a mercados con una competencia más agresiva y propuestas de valor más diferenciadas, en línea con la recomendación planteada en el conversatorio.

## 4. Objetivo general

Diversificar los ingresos de Café de Montaña Antioqueño S.A.S. mediante el desarrollo de una nueva línea de producto diferenciada (café premium de origen + un subproducto derivado del café) y el fortalecimiento de sus canales digitales de venta, en un horizonte de 12 meses, sin comprometer la estructura financiera de la empresa en una expansión logística de alto riesgo.

## 5. Objetivos específicos

- Diseñar y lanzar una línea de café premium de micro-lote con trazabilidad de origen (municipio y finca productora), apalancada en los cuatro atributos de marca ya validados por la empresa (calidad, origen, producto local, sostenibilidad).

- Desarrollar al menos un subproducto derivado del café (p. ej. infusión de cascarilla/pulpa de café — “cascara tea” — o una línea de cuidado personal a base de pulpa de café) que aproveche residuos del proceso de transformación y abra un segmento de mercado distinto al del café tostado tradicional.

- Rediseñar y fortalecer la tienda de comercio electrónico de la empresa, incluyendo pasarela de pagos, gestión de inventario en línea y un sistema de CRM que permita personalizar campañas (aprovechando herramientas de inteligencia artificial generativa mencionadas en el conversatorio para pauta digital).

- Certificar el origen y la sostenibilidad de al menos una línea de producto para sustentar un precio premium frente a la competencia.

- Capacitar al equipo comercial y de servicio al cliente en la operación de los nuevos canales digitales y en la atención al cliente de los nuevos productos.

## 6. Beneficiarios

| Tipo | Beneficiario | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Directo | Café de Montaña Antioqueño S.A.S. | Nuevas fuentes de ingreso, menor dependencia del café tostado tradicional y del mercado antioqueño |
| Directo | Pequeños productores/fincas cafeteras proveedoras | Posibilidad de vender café diferenciado (micro-lote certificado) a mejor precio que el canal tradicional |
| Directo | Equipo comercial y de marketing de la empresa | Nuevas competencias digitales, posible crecimiento de sus roles hacia comercio electrónico |
| Indirecto | Consumidores finales / clientes institucionales | Acceso a un producto de mayor calidad percibida y a nuevas categorías (subproducto de café) |
| Indirecto | Municipios cafeteros de Antioquia | Visibilidad de origen y posible efecto de “marca territorio” si el producto premium tiene éxito |

## 7. Actividades

| Fase | Actividad | Objetivo específico relacionado |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseño (mes 1-2) | Investigación de mercado para el producto premium y el subproducto (encuestas a clientes actuales de los 6 canales) | 1, 2 |
| 1. Diseño (mes 1-2) | Selección de micro-lotes con productores aliados y definición del perfil de tueste premium | 1 |
| 1. Diseño (mes 2) | Formulación y pruebas piloto del subproducto derivado del café | 2 |
| 2. Desarrollo (mes 3-5) | Diseño de empaque diferenciado y trazabilidad (código QR con historia del origen) | 1, 4 |
| 2. Desarrollo (mes 3-5) | Gestión del sello/certificación de origen y sostenibilidad | 4 |
| 2. Desarrollo (mes 4-6) | Desarrollo/mejora de la plataforma de comercio electrónico, pasarela de pagos y CRM | 3 |
| 2. Desarrollo (mes 5-6) | Capacitación del equipo comercial y de servicio al cliente | 5 |
| 3. Lanzamiento (mes 7-8) | Producción piloto y lanzamiento comercial del café premium y del subproducto en canales actuales y digitales | 1, 2, 3 |
| 3. Lanzamiento (mes 7-9) | Campaña de marketing digital segmentada (redes, marketplaces, IA generativa para pauta) | 3 |
| 4. Evaluación (mes 10-12) | Medición de indicadores, ajustes de precio/canal y decisión de escalar la línea | Todos |

## 8. Recursos

Humanos

- Líder de proyecto (medio tiempo, existente en la empresa)

- Especialista en desarrollo de producto / catador

- Especialista en marketing digital y comercio electrónico (nueva contratación o freelance)

- Equipo comercial y de servicio al cliente actual (capacitado)

Técnicos y tecnológicos

- Plataforma de comercio electrónico con pasarela de pagos y CRM

- Herramientas de pauta digital con apoyo de IA generativa

- Ajustes menores de maquinaria de tueste/empaque para el lote premium

- Insumos para el desarrollo del subproducto (equipo de secado/procesamiento de cascarilla o pulpa, según el subproducto elegido)

Físicos

- Espacio de planta ya disponible, con adecuaciones menores

- Empaque diferenciado para la línea premium

Financieros

- Ver “Presupuesto preliminar” y “Alternativa de financiación”

## 9. Presupuesto preliminar

| Rubro | Descripción | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| Investigación y desarrollo de producto | Estudio de mercado, selección de micro-lotes, catas, formulación y pruebas piloto del subproducto | $40.000.000 |
| Adecuación de planta y empaque | Ajustes de tueste/empaque para la línea premium, empaque diferenciado con trazabilidad QR | $55.000.000 |
| Certificación de origen y sostenibilidad | Trámite y auditoría de sello de origen/sostenibilidad | $18.000.000 |
| Plataforma de comercio electrónico y CRM | Desarrollo/mejora de tienda en línea, pasarela de pagos, CRM y gobierno de datos | $35.000.000 |
| Marketing digital | Campañas segmentadas, contenido audiovisual, pauta con apoyo de IA generativa | $45.000.000 |
| Capacitación del equipo | Formación comercial, servicio al cliente y catación | $12.000.000 |
| Imprevistos (≈10 %) | Contingencia sobre los rubros anteriores | $25.000.000 |
| Total inversión del proyecto |  | $230.000.000 |

Adicional al presupuesto de inversión, la operación del nuevo producto requiere capital de trabajo recurrente (compra mensual de insumos y empaques) que se financia en parte con crédito de proveedores — ver la tabla de estructura de capital en la sección de financiación.

## 10. Cronograma

| Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de mercado y selección de micro-lotes | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulación del subproducto |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empaque, trazabilidad y certificación |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma de e-commerce y CRM |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación del equipo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Producción piloto y lanzamiento |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Campaña de marketing digital |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Medición de indicadores y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

## 11. Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El mercado de café especial ya está saturado (“océano rojo”) y el producto premium no logra diferenciarse | Media | Alto | Certificación de origen verificable + trazabilidad QR; enfocar la propuesta de valor en la historia del productor, no solo en “buen café” |
| Aumento de costos por inflación (6,9 %) y por variación en el precio internacional del café | Media | Medio | Contratos de compra a productores aliados con precio pactado por temporada; ajuste de precio de venta con revisión trimestral |
| Baja adopción del canal digital por parte del segmento de clientes actual (más tradicional) | Media | Medio | Mantener los 6 canales físicos activos; el canal digital se suma, no reemplaza |
| Fraude o fallas en la pasarela de pagos / seguridad de datos del CRM | Baja | Alto | Selección de proveedor de pagos certificado (PCI-DSS) y política de gobierno de datos |
| Capacidad insuficiente de los productores aliados para sostener el volumen de micro-lote certificado | Media | Medio | Trabajar con 2-3 fincas aliadas desde el piloto, con posibilidad de sumar más si la demanda crece |
| Costo del crédito bancario más alto de lo proyectado (tasa de interés de mercado en 12 % con tendencia al alza) | Baja-Media | Medio | Diversificar la estructura de financiación (banco + proveedores + socios) en vez de depender de un solo crédito, como se sustenta en la sección 13 |

## 12. Indicadores

| Indicador | Fórmula | Meta (12 meses) | Frecuencia | Objetivo vinculado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos por nuevos productos | (Ventas línea premium + subproducto) / Ventas totales × 100 | ≥ 15 % de las ventas totales | Mensual | Objetivo general |
| Participación del canal digital | Ventas por comercio electrónico / Ventas totales × 100 | ≥ 20 % (frente al canal marginal actual) | Mensual | Objetivo específico 3 |
| Tasa de conversión del e-commerce | N.º de compras / N.º de visitas × 100 | ≥ 2,5 % | Mensual | Objetivo específico 3 |
| Costo de adquisición de cliente digital (CAC) | Gasto en marketing digital / N.º de clientes nuevos adquiridos | ≤ $35.000 por cliente | Trimestral | Objetivo específico 3 |
| Fincas aliadas certificadas para micro-lote | N.º de fincas certificadas / N.º de fincas objetivo | 100 % de las 2-3 fincas piloto | Semestral | Objetivo específico 1 y 4 |
| Retorno sobre la inversión del proyecto (ROI) | (Utilidad generada por el proyecto − Inversión) / Inversión × 100 | ≥ 20 % al cierre del año 1 | Anual | Objetivo general |

## 13. Alternativa de financiación

Se aplica la metodología de costo promedio ponderado de capital (WACC) combinando las tres fuentes disponibles para la empresa: crédito bancario, financiación de proveedores y aporte de socios. Se usa una tasa de impuestos del 35 %.

Fuentes de capital consideradas

- Préstamo bancario: $130.000.000 a una tasa del 12,00 % E.A. antes de impuestos — la tasa de mercado señalada explícitamente en el conversatorio por el área de Economía. Cubre, junto con el aporte de socios, el total de la inversión del proyecto ($230.000.000).

- Financiación de socios: $100.000.000, con una rentabilidad esperada del 22,00 % E.A. Esta tasa incorpora una prima de riesgo razonable frente a la tasa bancaria, coherente con el contexto de inflación alta (6,9 %) y baja previsibilidad del mercado del café descrito en el caso.

- Financiación de proveedores (capital de trabajo): la empresa compra mensualmente $10.000.000 en insumos y empaques para la nueva línea, a 30 días, con un descuento comercial del 2,5 % si paga antes del día 15. Se asume que la empresa no aprovecha el descuento (prioriza liquidez para el resto del proyecto), por lo que ese descuento no aprovechado se convierte en costo de interés.

Cálculo de tasas

- Banco (antes de impuestos): Tasa anual = 12,00 % × (1 − 0,35) = 7,80 %

- Proveedores:

  - Descuento en pesos = $10.000.000 × 2,5 % = $250.000

  - Valor real de la factura al mes = $10.000.000 − $250.000 = $9.750.000

  - Compra real al año = $9.750.000 × 12 = $117.000.000

  - Tasa de interés periódica mensual = ($250.000 / $9.750.000) × 100 = 2,56 %

  - Tasa de interés anual = 2,56 % × 12 = 30,77 %

  - Costo de interés anual final = 30,77 % × (1 − 0,35) = 20,00 %

- Socios: 22,00 % anual

Estructura del costo de capital

| Fuente de capital | Monto (COP) | % participación | Costo de interés anual | Costo promedio ponderado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préstamo bancario | $130.000.000 | 37,46 % | 7,80 % | 2,92 % |
| Financiación de proveedores | $117.000.000 | 33,72 % | 20,00 % | 6,74 % |
| Aporte de socios | $100.000.000 | 28,82 % | 22,00 % | 6,34 % |
| Total de capital | $347.000.000 | 100,00 % |  | ≈ 16,00 % |

El costo promedio ponderado de capital (WACC) del proyecto es de aproximadamente 16,00 % E.A.